## Bảng phân công nhóm2
Kế hoạch phân công công việc làm đồ án làm PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN ĂN
STT | Họ Tên | Công Việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14 | Tuần 15
1 | Đào Duy Hải | Phân tích thiết kế hệ thống thông tin | Nhận đề tài Phân chia công việc Khảo sát Tìm kiếm tài liệu | Xác định các chức năng chính của quản lý hệ thống thông tin | Phân tích tổng quan hướng đối tượng chức năng hệ thống quản lý | Tổng hợp PTTK HTTT và hoàn thành gửi trưởng nhóm kiểm tra | đối chiếu, chỉnh sửa thiếu sót phát sinh khi xây dựng cơ sở dữ liệu |  | Xây dựng thiết kế các form bằng C# VÀ SQL | Xây dựng thiết kế các form bằng C# VÀ SQL | Xây dựng thiết kế các form bằng C# VÀ SQL Và kết nối cơ sở dữ liệu SQL | Tiến hành làm báo cáo Đồ án, bàn giao kiểm thử hệ thống | Tiến hành làm báo cáo Đồ án, Kiểm tra các chức năng hệ thống | Tiến hành làm báo cáo Đồ án, Chạy thử dữ liệu mẫu và sửa lỗi hệ thống | Chạy thử dữ liệu mẫu, sửa lỗi hệ thống và tiến hành báo cáo Đồ án | Tiến hành thảo luận và tổng hợp hoàn thành hệ thống | Báo cáo hoàn thành đồ án
2 | Võ Trường Giang
3 | Nguyễn Tuấn Anh | Viết code chi tiết hệ thống quản lí quán ăn bằng ngôn ngữ Kiểm thử hệ thống | Tuần 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu SQL; Tuần 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu SQL; Tuần 6: Xây dựng cơ sở dữ liệu SQL
4 | Nguyễn Nam Hải
5 | Nguyễn Hữu Đạt

## TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
| HỌ VÀ TÊN | ĐÀO DUY HẢI | NGUYỄN TUẤN ANH | VÕ TRƯỜNG GIANG | NGUYỄN NAM HẢI | NGUYỄN HỮU ĐẠT
TUẦN 1 | CÔNG VIỆC | Nhận đề tài Phân chia công việc Khảo sát Tìm kiếm tài liệu
| TIẾN ĐỘ | có | có | có | có | có
| HỌ VÀ TÊN | ĐÀO DUY HẢI | NGUYỄN TUẤN ANH | VÕ TRƯỜNG GIANG | NGUYỄN NAM HẢI | NGUYỄN HỮU ĐẠT
TUẦN 2 | CÔNG VIỆC | xác định các chức năng chính cùa quản lí hệ thống quản lý quán ăn
| TIẾN ĐỘ | đúng tiến độ
| HỌ VÀ TÊN | ĐÀO DUY HẢI | NGUYỄN TUẤN ANH | VÕ TRƯỜNG GIANG | NGUYỄN NAM HẢI | NGUYỄN HỮU ĐẠT
TUẦN 3 | CÔNG VIỆC | Phân tích tổng quan chức năng hệ thống quản lý
| TIẾN ĐỘ | đúng tiến độ
| HỌ VÀ TÊN | ĐÀO DUY HẢI | NGUYỄN TUẤN ANH | VÕ TRƯỜNG GIANG | NGUYỄN NAM HẢI | NGUYỄN HỮU ĐẠT
TUẦN 4 | CÔNG VIỆC | Xây dựng cơ sở dữ liệu SQL | Kiểm tra phần sơ đồ phân tích thiết kế còn thiếu và sửa lại rồi gửi nhóm trưởng kiểm tra
| TIẾN ĐỘ | Sửa món ăn (hoàn thành) | Chưa hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành | Chưa hoàn thành
| HỌ VÀ TÊN | ĐÀO DUY HẢI | NGUYỄN TUẤN ANH | VÕ TRƯỜNG GIANG | NGUYỄN NAM HẢI | NGUYỄN HỮU ĐẠT
TUẦN 5 | CÔNG VIỆC | Xây dựng cơ sở dữ liệu SQL | Tổng hợp PTTK HTTT và hoàn thành gửi trưởng nhóm kiểm tra
| TIẾN ĐỘ | Add thêm kiểu account và sửa user(hoàn thành) | Chưa hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành | Chưa hoàn thành
| HỌ VÀ TÊN | ĐÀO DUY HẢI | NGUYỄN TUẤN ANH | VÕ TRƯỜNG GIANG | NGUYỄN NAM HẢI | NGUYỄN HỮU ĐẠT
TUẦN 6 | CÔNG VIỆC | Xây dựng cơ sở dữ liệu SQL | Tổng hợp PTTK HTTT và hoàn thành gửi trưởng nhóm kiểm tra
| TIẾN ĐỘ | Sửa lại nhập hàng và thêm nhân viên(hoàn thành) | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
| HỌ VÀ TÊN | ĐÀO DUY HẢI | NGUYỄN TUẤN ANH | VÕ TRƯỜNG GIANG | NGUYỄN NAM HẢI | NGUYỄN HỮU ĐẠT
TUẦN 7 | CÔNG VIỆC | Sửa code còn lỗi | Kiểm tra phần còn thiếu và báo cáo
| TIẾN ĐỘ | Chưa hoàn thành | Chưa hoàn thành | Chưa hoàn thành | Chưa hoàn thành | Chưa hoàn thành
| HỌ VÀ TÊN | ĐÀO DUY HẢI | NGUYỄN TUẤN ANH | VÕ TRƯỜNG GIANG | NGUYỄN NAM HẢI | NGUYỄN HỮU ĐẠT
TUẦN 8 | CÔNG VIỆC | Sửa code còn lỗi
| TIẾN ĐỘ | Hoàn thành cả 2 phần sửa code | Báo cáo lỗi phần nhập kho |  | Báo cáo phần add nhân viên
| HỌ VÀ TÊN | ĐÀO DUY HẢI | NGUYỄN TUẤN ANH | VÕ TRƯỜNG GIANG | NGUYỄN NAM HẢI | NGUYỄN HỮU ĐẠT
TUẦN 9 | CÔNG VIỆC | Xây dựng thiết kế các forrm
| TIẾN ĐỘ | Hoàn thành
| HỌ VÀ TÊN | ĐÀO DUY HẢI | NGUYỄN TUẤN ANH | VÕ TRƯỜNG GIANG | NGUYỄN NAM HẢI | NGUYỄN HỮU ĐẠT
TUẦN 10 | CÔNG VIỆC | Xây dựng thiết kế các forrm
| TIẾN ĐỘ | Hoàn thành
| HỌ VÀ TÊN | ĐÀO DUY HẢI | NGUYỄN TUẤN ANH | VÕ TRƯỜNG GIANG | NGUYỄN NAM HẢI | NGUYỄN HỮU ĐẠT
TUẦN 11 | CÔNG VIỆC | Xây dựng thiết kế các forrm
| TIẾN ĐỘ | Hoàn thành
| HỌ VÀ TÊN | ĐÀO DUY HẢI | NGUYỄN TUẤN ANH | VÕ TRƯỜNG GIANG | NGUYỄN NAM HẢI | NGUYỄN HỮU ĐẠT
TUẦN 12 | CÔNG VIỆC | Tiến hành làm báo cáo Đồ án, bàn giao kiểm thử hệ thống
| TIẾN ĐỘ | Hoàn thành
| HỌ VÀ TÊN | ĐÀO DUY HẢI | NGUYỄN TUẤN ANH | VÕ TRƯỜNG GIANG | NGUYỄN NAM HẢI | NGUYỄN HỮU ĐẠT
TUẦN 13 | CÔNG VIỆC | Tiến hành làm báo cáo Đồ án, bàn giao kiểm thử hệ thống
| TIẾN ĐỘ | Hoàn thành
| HỌ VÀ TÊN | ĐÀO DUY HẢI | NGUYỄN TUẤN ANH | VÕ TRƯỜNG GIANG | NGUYỄN NAM HẢI | NGUYỄN HỮU ĐẠT
TUẦN 14 | CÔNG VIỆC | Tiến hành thảo luận và tổng hợp hoàn thành hệ thống
| TIẾN ĐỘ | Hoàn thành
| HỌ VÀ TÊN | ĐÀO DUY HẢI | NGUYỄN TUẤN ANH | VÕ TRƯỜNG GIANG | NGUYỄN NAM HẢI | NGUYỄN HỮU ĐẠT
TUẦN 15 | CÔNG VIỆC | BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐỒ ÁN
| TIẾN ĐỘ | Hoàn thành
Note on C4: admin: https://www.techprofree.com/download-restaurant-management-system-source-code-in-c-sharp/
Note on D4: admin: https://github.com/maoleng/store-website.git
Note on E4: admin: https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-thu-dau-mot/cong-nghe-thong-tin/xay-dung-phan-mem-quan-ly-nha-hang/44920446
Note on F4: admin: https://github.com/fasitahir/Restaurant-Management-System/tree/master/HotelManagementSystem
Note on G4: admin: https://sharecode.vn/source-code/quan-ly-quan-cafe-full-bao-cao--1950.htm#Download